|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к решению Совета народных депутатов городского поселения - город Семилуки от 10.03.2010 г. №329 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки» |
|  | (в редакции решения Совета народных депутатов городского поселения - город Семилуки от 25.07. 2014 г. № 216) |

Комплексный инвестиционный план модернизации  г.Семилуки

Воронежской области

| Наименование | Комплексный инвестиционный план модернизации г. Семилуки Воронежской области |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП | Распоряжение Администрации городского поселения – город Семилуки от 30 декабря 2009 года № 172-р «Об организации разработки Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки до 2020 года» |
| Основные разработчики КИП | Правительство Воронежской области, Администрация Семилукского района |
| Цели и задачи КИП | Цель: устойчивое развитие города Семилуки на основе диверсифицированной экономики, использующей конкурентные преимущества города. Задачи: Стабилизация ситуации на градообразующем предприятии; Снижение зависимости экономики города от градообразующего предприятия; Рост качества жизни жителей города. |
| Стратегические направления КИПа | Модернизация и финансовое оздоровление градообразующего предприятия Диверсификация экономики города Модернизация инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации КИП | Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 – 2015 гг. поэтапно: I этап (2010 – 2011 гг.) — «подготовительный» - стабилизация положения на градообразующем предприятии; - подготовка бизнес-планов и проектно-сметной документации, оформление заявок; II этап (2011 – 2013 гг.) — «стабилизационный»: - создание новых производств; - структурная перестройка экономики; - модернизация и развитие инфраструктуры; III этап (2013 – 2015 гг.) — «адаптационный»: - выход производств на проектную мощность; - рост доходной части бюджета; - инвестиции в социальную сферу. |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | - развитие производства комплектующих для мебели (ООО «КДМ-опт»); - развитие металлообрабатывающего производства (ООО «АВА-Трейд»); - модернизация транспортной инфраструктуры; - модернизация инженерной инфраструктуры; - модернизация коммунальной инфраструктуры. |
| Ключевые целевые показатели КИП | К 2015 году: 6,5 % — доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста; 27,5 % — доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции собственного производства; 15,7 тыс. руб. — среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий; 31,5 % — доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства. |
| Механизм управления реализацией КИП | Управление реализацией плана возлагается на Исполнительную дирекцию и рабочую группу, созданную в соответствии с распоряжением Администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 19.03.2010 №62-р. Руководитель реализации КИП – Букреев А.М. –руководитель департамента экономического развития Воронежской области. Координатор реализации КИП – Коноплин С.Н. – заместитель главы администрации Семилукского муниципального района. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов будет осуществляться проектными группами, в состав которых будут входить представители инвесторов, специалисты администрации города Семилуки, администрации Семилукского района и других участников и заинтересованных сторон по проектам. План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно–частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления и (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ. |
| Источники и объемы финансирования КИП | Всего: 8244,34 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2382,7 млн. руб., областной бюджет – 500,97 млн. руб., муниципальный бюджет – 82,37 млн. руб., частные инвестиции – 5278,3 млн. руб. |

## Ресурсное обеспечение мероприятий

Настоящий Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию в 2010 – 2015 гг. 6 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия и диверсификацию экономики города Семилуки.

Общий объем средств, необходимых для их реализации 4797,3   млн. рублей, в том числе:

2010 - 523,5 млн. рублей;

2011 — 2015 гг. – 4273,8 млн. рублей.

На диверсификацию экономики и модернизацию градообразующего предприятия необходимо 3215,0 млн. рублей заемных инвестиций, в том числе по годам:

2010 — 390,0 млн. рублей;

2011 — 362,0 млн. рублей;

2012 — 5,0 млн. рублей;

2013 – 378,0 млн. рублей;

2014 – 1267,0 млн.рублей;

2015 – 813,0 млн.рублей.

Всего для реализации всех инвестиционных проектов ПРОГРАММЫ требуется 8244,34 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 2382,7 млн. руб.,

областной бюджет – 500,97 млн. руб.,

муниципальный бюджет – 82,37 млн. руб.,

частные инвестиции – 5278,3 млн. руб.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников приведена в таблице 2.1.1 и 2.1.2.

Таблица 2.1.1

Требуемые инвестиции по годам

| № п/п | Название проекта | Инициатор проекта | Объем заемных инвестиций, млн. руб. | Инвестиции по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | 600,00 |  |  |  |  | 200,0 | 400,0 |
| 2 | Строительство жилого комплекса «Славяноград» | ЗАО «Югос» | 600,00 |  |  | - | 200,0 | 300,0 | 100,0 |
| 3 | Строительство фабрики по производству столешниц | ООО «КДМ-опт» | 200,00 |  | 200,0 | - | - | - | - |
| 4 | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля | ООО «АВА-Трейд» | 1250,0 | 390,00 | 162,0 | - | 39,0 | 416,0 | 243,0 |
| 5 | Развитие ООО «КДМ-опт» | ООО «КДМ-опт» | 215,0 |  |  | 5,0 | 69,0 | 141,0 |  |
| 6 | Организация пищевого производства | ООО «ЮВенТа и К» | 350,0 |  |  |  | 70,0 | 210,0 | 70,0 |
|  | Итого |  | 3215,0 | 390,0 | 362,0 | 5,0 | 378,0 | 1267,0 | 813 |

Таблица 2.1.2

Требуемые инвестиции по источникам финансирования

| СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КИП НА 2010-2015 ГОДЫ, МЛН. РУБ. |
| --- |
| Наименование проекта программы | Мероприятия | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 году | Объем инвестиций, млн. руб. | Финансирование 2010 год - всего | в том числе | Финансирование 2011-2015 гг. - всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета* | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КДМ-опт» | Строительство фабрики по производству столешниц | да |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |
| ООО «АВА-Трейд» | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля | да |  | 1 607,0 | 520,0 |  |  |  | 520,0 | 1 087,0 |  |  |  | 1 087,0 |
| Модернизация социальной инфраструктуры | Строительство бассейна | нет |  | 481,0 |  |  |  |  |  | 481,0 |  |  |  | 481,0 |
| Развитие ООО «КДМ-опт» | ООО «КДМ-опт» | нет |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
| Организация пищевого производства | ООО «ЮВенТа и К» | нет |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| ОАО«Семилукский огнеупорный завод» | модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | нет |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |
| II. Министерство финансов РФ |  |  | 603,32 | 559,52 | 556,99 | 2,53 |  |  | 43,8 |  | 26,79 |  | 17,01 |
| Дотации федерального бюджета РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ для инвестпроектов ОАО «СОЗ» |  |  | 603,32 | 559,52 | 556,99 | 2,53 |  |  | 43,8 |  | 26,79 |  | 17,01 |
| ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | Строительство автодороги и моста через р. Девица для реализации инвестиционных проектов ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | да |  | 377,72 | 358,83 | 358,83 |  |  |  | 18,89 |  | 18,89 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для реализации проектов ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | да |  | 50,60 | 50,60 | 48,07 | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мини-теплоэлектростанции для реализации инвестиционного проекта ОАО «Семилукский огнеупорный завод» |  |  | 175,00 | 150,09 | 150,09 |  |  |  | 24,91 | - | 7,90 | - | 17,01 |
| III. Министерство регионального развития РФ |  |  | 1889,62 | 6,57 |  |  |  | 6,57 | 1883,05 | 667,33 | 99,74 | 70,93 | 1045,05 |
| ФЦП «Жилище», ФЦП «Реформирование жилищного коммунального хозяйства» |  |  | 1889,62 | 6,57 |  |  |  | 6,57 | 1883,05 | 667,33 | 99,74 | 70,93 | 1045,05 |
| Развитие инженерной инфраструктуры города | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | нет |  | 443,30 |  |  |  |  |  | 443,30 | 272,63 | 99,74 | 70,93 |  |
| Жилой комплекс «Славяноград» |  | да |  | 1446,32 | 6,57 |  |  |  | 6,57 | 1439,75 | 394,70 |  |  | 1045,05 |
| IV. Министерство здравоохранения и социального развития РФ |  |  | 168,22 | 22,17 | 14,33 | 0,84 | 7,00 |  | 146,05 | 75,55 | 70,5 |  |  |
| Субсидии на софинансирование объектов муниципальной собственности, не включенных в ФЦП |  |  | 147,00 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 140,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |
| Модернизация социальной инфраструктуры | Реконструкция ЦРБ | нет |  | 147,00 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 140,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |
| Программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2010 год» (по г. Семилуки) |  |  | 13,29 | 13,29 | 12,62 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация опережающего профессионального обучения, общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие трудоустройству инвалидов и самозанятости, оказание адресной поддержки | не требуется | да | 13,29 | 13,29 | 12,62 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областная целевая программа «Содействие занятости населения»» (по г. Семилуки) |  |  | 7,93 | 1,88 | 1,71 | 0,17 |  |  | 6,05 | 5,55 | 0,5 |  |  |
| Профессиональное обучение безработных, организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие самозанятости, социальная адаптация безработных, оказание адресной поддержки | не требуется | да | 7,93 | 1,88 | 1,71 | 0,17 |  |  | 6,05 | 5,55 | 0,5 |  |  |
| V. Фонд реформирования ЖКХ |  |  | 161,86 | 109,95 | 97,33 | 6,41 | 0,71 | 5,5 | 51,91 | 45,95 | 3,02 | 0,34 | 2,6 |
| Развитие коммунальной инфраструктуры | Капитальный ремонт домов (в рамках согласованного лимита области) | не требуется | да | 103,82 | 51,91 | 45,95 | 3,02 | 0,34 | 2,60 | 51,91 | 45,95 | 3,02 | 0,34 | 2,60 |
|  | Капитальный ремонт домов (дополнительные мероприятия по поддержке моногородов) | не требуется |  | 58,04 | 58,04 | 51,38 | 3,39 | 0,37 | 2,90 |  |  |  |  |  |
| VI. Министерство транспорта РФ |  |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 | 28,05 | 3,30 | 1,65 |  |
| ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» |  |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 | 28,05 | 3,30 | 1,65 |  |
| Строительство транспортной инфраструктуры | Расширение автодороги с оборудованием искусственным освещением | нет |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 | 28,05 | 3,30 | 1,65 |  |
| VII. Министерство экономического развития РФ |  |  | 61,75 | 37,67 | 35,41 | 1,88 | 0,38 | 0 | 24,08 | 19,36 | 3,36 | 1,36 | 0 |
| Программа поддержки малого бизнеса |  |  | 61,75 | 37,67 | 35,41 | 1,88 | 0,38 | 0 | 24,08 | 19,36 | 3,36 | 1,36 | 0 |
| Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование) | не требуется | да | 61,75 | 37,67 | 35,41 | 1,88 | 0,38 | 0 | 24,08 | 19,36 | 3,36 | 1,36 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 15895,47 | 1255,88 | 704,06 | 11,66 | 8,09 | 535,57 | 14636,09 | 1678,64 | 489,31 | 74,28 | 12393,86 |

Примечание:   *- финансирование в 2011 году

Таблица 4.1.1

Целевые показатели реализации Комплексного инвестиционного плана

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО | % | 15,7 | 15,4 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,6 | 5,0 | 6,5 | 5,0 |
| 2 | Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО | % | 6,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 16,2 | 18,0 | 20 |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 1,2 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,1 |
| 4 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов | чел. | - | - | - | 40 | 250 | 120 | 55 | 40 | - | - |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | 49 | 174 | 489 | 623 | 803 | 880 | 1057 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | тыс. руб. | 7,9 | 9,9 | 10,7 | 9,8 | 10,6 | 11,6 | 13,1 | 15,3 | 15,7 | 20,4 |
| 7 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей | млн. руб. | 1227,3 | 1104,9 | 373 | 480 | 645 | 770 | 910 | 510 | 1095 | 1150 |
| 8 | Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 87,0 | 69,1 | 24,0 | 34,5 | 37,3 | 34,8 | 28,9 | 14,1 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями | млн. руб. | 1227,3 | 1104,9 | 373 | 480 | 645 | 770 | 910 | 510 | 1095 | 1150 |
| 10 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 87,0 | 69,1 | 24,0 | 34,5 | 37,3 | 34,8 | 28,9 | 14,1 | 27,5 | 25,4 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 7,40 | 7,36 | 7,37 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,9 | 50,0 | 31,5 | 40,2 |
| 12 | Количество малых предприятий в МО | ед. | 418 | 411 | 415 | 431 | 447 | 475 | 500 | 345 | 350 | 375 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | - | - | - | - | 2,35 | 6,89 | 17,16 | 17,60 | 18,48 | 19,93 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | 104,9 | 96,8 | 51,1 | 616,3 | 4031,2 | 1505,1 | 11,2 | - | - | - |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 84,01 | 38,95 | 31,58 | 45,79 | 53,16 | 55,02 | 67,21 | 66,14 | 67,77 | 67,87 |

| № | Дополнительно рекомендуемые показатели |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальдо финансовых потоков МО | млн. руб. | 58,0 | 79,9 | 41,5 | 58,6 | 82,4 | 95,7 | 108,9 | 117,2 | 121,2 | 123,6 |
| 2 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 54,6 | 33,8 | 68,4 | 132,6 | 231,6 | 306,6 | 397,6 | 469,1 | 517,9 | 553,6 |
| 3 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | 10,3 | - 49,7 | - 174,5 | - 67,5 | 97,5 | 189,1 | 286,3 | 352,7 | 385,0 | 409,2 |

Таблица 4.1.2

Информация об основных показателях реализуемых проектов

| № п/п | Название проекта | Инициатор проекта | Объем заемных инвестиций, млн. руб. | Срок реализации проекта | Кол-во созданных (сохраненных) рабочих мест, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Период реализации | На момент ввода в эксплуатацию |
| 1 | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | 600,00 | 2015 | 210 | 210 |
| 2 | Строительство жилого комплекса «Славяноград» | ЗАО «Югос» | 600,00 | 2015 | 500 | 300 |
| 3 | Строительство фабрики по производству столешниц | ООО «КДМ-опт» | 200,00 | 2012 | 120 | 120 |
| 4 | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля | ООО «АВА-Трейд» | 1250,0 | 2016 | 300 | 300 |
| 5 | Развитие ООО «КДМ-опт» | ООО «КДМ-опт» | 215,0 | 2012-2014 | 40 (100) | 40 (100) |
| 6 | Организация пищевого производства | ООО «ЮВенТа и К» | 350,0 | 2013-2015 | 100 | 30 |
| Итого |  |  | 3215 |  | 1955 (354) | 1685 (354) |

Таблица 5.1.1

Оценка эффективности инвестиционных проектов

| № п/п | Название проекта | Инициатор проекта | Расчетные сроки проекта | Объем инвестиций всего, млн. руб. | Срок окупаемости проекта, лет | Дисконтированный срок окупаемости проекта | NPV за расчетный срок проекта, млн руб.( | IRR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | 2010 – 2015 | 600,00 | 6,4 | 8,2 | 210,4 | 27% |
| 2 | Строительство жилого комплекса «Славяноград» | ЗАО «Югос» | 2008 – 2015 | 1540,30 | 5,0 | 5,8 | 842,89 | 36% |
| 3 | Строительство фабрики по производству столешниц | ООО «КДМ-опт» | 2010 – 2012 | 250,0 | 5,8 | 9,5 | 101,17 | 24% |
| 4 | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля | ООО «АВА-Трейд» | 2010 – 2016 | 1607,0 | 3,5 | 4,8 | 743,0 | 37,7% |
| 5 | Развитие ООО «КДМ-опт» | ООО «КДМ-опт» | 2012-2014 | 300,0 | 3,5 | 5,0 | 110,5 | 25 % |
| 6 | Организация пищевого производства | «ЮВенТа и К» | 2013-2015 | 500,0 | 2,5 | 3,5 | 17,0 | 18 % |

# Footnotes

( Ставка дисконтирования 12%

Ставка дисконтирования 20%